## Table 1
[5 empty] | PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023 | [69 empty] | Versión: 02 Fecha: ENERO 30 DE 2023
AÑO DE VIGENCIA: Programado P Completada C 2022 ESTADO SIN INICIAR EN PROCESO EJECUTADO
N° |  | ACTIVIDADADES GENERALES Y DE MEJORA |  |  | OBJETIVO |  |  | META |  | RESPONSABLE |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [5 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [5 empty] | % AVANCE |  |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4
RECURSOS
1 |  | Implementar el plan de capacitación según el cronograma definido para el 2023y mantener los indicadores del programa (Ver cronograma de capacitaciones 2023) |  |  | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. |  |  | Cumplir el 80% de las capacitaciones programadas en el plan |  | Directora de recursos humanos/ Responsable SST | [27 empty] | p | [6 empty] | p | [5 empty] | p | [7 empty] | P | [8 empty] | P |  |  |  |  | P | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1
2 |  | Establecer documentacion requerida por los correspondientes responsables del SG-SST asignando debidamente las funciones a todos los niveles de la empresa |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Cumplir requerimientos normativos y legales con respecto a la asignacion de funcionaes en los niveles de la empresa |  | Gestion humana/responsable SST | [37 empty] | p | [17 empty] | p | bar: FEBRERO 2; JUNIO 1
3 |  | Constitucion de reuniones con actas de la misma cada 3 meses del COPASST |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Realizar las reuniones del COPASST cada 3 meses con cumplimiento de 80 % |  | Representante del Copasst/ responsable del SG-SST | [32 empty] | p | [22 empty] | p | bar: FEBRERO 2; JUNIO 1
4 |  | Realizar programas de capacitacion y prevencion para los funcionarios y empleados de la entidad |  |  | Promover activamente la salud psicosocial de todos los funcionarios y contratistas de la entidad. |  |  | realizar las capacitaciones dentro del cronograma de ejecucion dispuesto para el 2021 , con cumplimiento de 80% |  | COPASST/ ARL/ representante de SG-SST | [34 empty] | p | [5 empty] | p | [7 empty] | p |  |  |  |  | p | [7 empty] | p | bar: FEBRERO 2; MARZO 1; ABRIL 3; JUNIO 1; JUNIO 3; JULIO 3
5 |  | Desarrollar las reinducción con todos los trabajadores y contratistas y mantener los registros correspondientes, buscar herramientas y estrategias para darle cumplimiento a las inducciónes y reinducciones. |  |  | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. |  |  | Inducción y reinducción al 100% de los trabajadores y contratistas |  | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | P
6 |  | Asignar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua del SG-SST |  |  | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. |  |  | Garantizar la divulgación de las responsabilidades en SST para todos los trabajadores |  | Directora de recursos humanos/ Responsable SST | bar: FEBRERO 4
7 |  | Realice acompañamiento en las reuniones trimestrales del Comité de Convivencia, seguimiento a realización de actividades |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Garantizar la conformación del CCL |  | Responsable SST/ ARL | [27 empty] | p | [20 empty] | p | bar: ENERO 4; MAYO 1
8 |  | Realicie el acompañamiento en las reuniones mensuales del Copasst y seguimiento a realización de actividades |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Garantizar el funcionamiento del COPASST |  | Responsable SST | [30 empty] | p | [6 empty] | p | [6 empty] | p | [8 empty] | p | [6 empty] | p | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2
GESTIÓN INTEGRAL SG-SST
9 |  | Realizar documentacion adecuada para el plan de trabajo implementando la reeestructuracion del mismo para el año 2023 |  |  | Garantizar el legitimo cumplimiento del SG- SST en todas las actividades anuales de la entidad |  |  | Cumplir al 100% lel plan de trabajo |  | Responsable SST
10 |  | Realizar la estructuración del SG-SST y todos los componentes documentales requeridos para el funcionamiento (programas de gestion documental y documentacion que soporten la gestión realizada del SG-SST |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Cumplir 100% con la legalidad y legitimidad documental |  | Responsable SST
11 |  | Evaluación de seguimiento del SGSST con base a la Resolución 0312/2019, evaluar la implementación en el primer semestre y final del año 2022 |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | 100% de cumplimiento en cada ítem evaluado |  | Responsable SST/ ARL | [61 empty] | p | bar: JUNIO 3
12 |  | Revisar criterios del formato y desarrollar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades asignadas en el SGSST, con todos los niveles de la organización involucrar a jefes de areas. |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención |  |  | Rendicion de cuentas de todos los niveles de la organización |  | Responsable SST/ ARL | [42 empty] | P | bar: MARZO 1
13 |  | Realizar la evaluación funcionarios y contratistas (Validar aplicación primer semestre del año 2023) |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Garantizar la realización de evaluación y selección de proveedores |  | Responsable SST/ ARL | [58 empty] | p | bar: FEBRERO 3; MAYO 3
14 |  | Definir Plan de trabajo 2023 y firmar (Aprobación) |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Plan de Trabajo Anual en SST establecido según la normatividad legal |  | Responsable SST | bar: ENERO 2 to FEBRERO 1; JULIO 2
15 |  | Definir los objetivos SST periodo 2022, actualizar matriz de idicadores y metas del SG-SST año 2023 |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Objetivos definidos, revisados, claros y socializados. |  | Responsable SST | bar: ENERO 3; FEBRERO 1
16 |  | Implementar y documentar mecanismos de participacion, comunicación y consulta con todos los funcionarios y contratistas de la entidad referentes a temas del SG-SST. |  |  | Proporcionar a los funcionarios y contratistas el conocimiento y los medios necesario para cumplir en forma eficiente, los estandares de seguridad, salud en el Trabajo |  |  | Cumplir 80% con los requerimientos de implementacion de mecanismos de comunicación y consulta |  | Responsable SST/Respresentates COPASST
17 |  | Definir cirterios de evaluacion de funcionarios y contratistas dentro del SG-SST |  |  | Garantizar la implementación y el mejoramiento continuo del SGSST. |  |  | cumplir 80% con la implementacion de evaluacion a los funcionarios y contratistas |  | Responsable del SST/ Jefes de areas dentro del SG-SST
18 |  | Implementar y documentar gestion del cambio dentro del SG-SST |  |  | Garantizar la implementación y el mejoramiento continuo del SGSST. |  |  | Plan de Trabajo Anual en SST establecido según la normatividad legal |  | Responsable SST
19 |  | Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales y realizar seguimiento al cumplimiento según el procedimiento definido |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Identificar y gestionar el 100% de los requisitos legales en SST aplicables |  | Asesor Legal ARL/ Responsable SST | [27 empty] | P | [10 empty] | P | [14 empty] | P | [8 empty] | P | bar: FEBRERO 3; ABRIL 2; JUNIO 1
GESTIÓN DE LA SALUD
20 |  | Mantener el Perfil sociodemográfico y caracterización de condiciones de salud actualizado |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención |  |  | Identificar las condiciones sociodemograficas y de salud del 100% de los trabajadores |  | Directora de recursos humanos/Auxiliar RRHH | [28 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1
21 |  | Realizar examenes médicos ocupacionales de Ingreso, períodicos y de retiro de acuerdo al profesiograma (Primer semestre 2022) |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Realizar evaluaciones medicas ocupacionales al 100% de los trabajadores |  | Directora de recursos humanos/Auxiliar RRHH
22 |  | Elaborar matriz de seguimiento con las restricciones y/o recomendaciones emitidas por el medico ocupacional de la IPS o medico tratante de la EPS |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Realizar evaluaciones medicas ocupacionales al 100% de los trabajadores |  | Directora de recursos humanos/Auxiliar RRHH
23 |  | Desarrollar actividad de estilos de vida y entornos saludables enfocada a control del tabaquismo, alcoholismo y farmaco dependiencia de acuerdo a la política de prevención del consumo de sustancias Psicoactivas. |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención |  |  | Cumplir los lineamientos de prevención dados en la política |  | Responsable SST/ ARL
[5 empty] | PLAN DE TRABAJO ANUAL | [67 empty] | Versión: 01 Fecha: ENERO 27 2022
AÑO DE VIGENCIA: Programado P Completada C 2022 ESTADO SIN INICIAR EN PROCESO EJECUTADO
N° |  | ACTIVIDADADES GENERALES Y DE MEJORA |  |  | OBJETIVO |  |  | META |  | RESPONSABLE |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO |  | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [5 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE |  |  |  |  | % AVANCE |  |  |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4
24 |  | Realizar el registro estadístico de los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que ocurren |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Registrar el 100% de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  | Responsable SST/ ARL | [41 empty] | p | bar: JUNIO 1
25 |  | Mantener el registro estadistico de los indicadores minimos del SG-SST (ausentismo y Accidentalidad) |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención |  |  | Cifras de ausentismo y accidentalidad registradas y actualizadas |  | Responsable SST/ ARL | [33 empty] | p | [5 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | p | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; JULIO 4
26 |  | Desarrollar actividad de estilos de vida y entornos saludables enfocada a la practica de actividades físicas deportivas |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención |  |  | Prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo |  | Directora de Recursos Humanos/ Responsable SST/ Caja de compensación | [33 empty] | p | [5 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | p | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; JULIO 4
27 |  | Implementar plan de acción del SVE prevención de lesiones osteomusculares |  |  | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales |  |  | Mantener el indice en 0% por enfermedad laboral por exposición al riesgo biomecánico |  | Responsable SST/Fisioterapeuta ARL | [60 empty] | p | bar: JUNIO 3
28 |  | Realizar comunicados a la IPS encargada del ingreso y egreso del personal, sobre los perfiles de cargos y matriz de peligro para la estructuracion del profesiograma medico |  |  | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales |  |  | Prevenir y tener el contro adecuado sobre los posibles riesgos de los funcionarios y contratistas |  | Responsable SST/ Encargado de contratacion | [29 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | p | [7 empty] | p | [6 empty] | p | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2
29 |  | Implementar plan de acción del SVE Psicosocial |  |  | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales |  |  | Prevenir la sintomatología de enfermedad laboral por exposición a riesgo psicosocial |  | Responsable SST/ Psicologa
30 |  | Implementar plan de acción del SVE de conservación Visual |  |  | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales |  |  | Controlar la sintomatología de enfermedad común por exposición a riesgo físico |  | Responsable SST/ Profesional de Salud
31 |  | Realizar seguimiento Medidas de bioseguridad y SVE covid-19 - (Protocolos de bioseguridad) |  |  | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales |  |  | Controlar la sintomatología de enfermedad común por exposición a riesgo físico |  | Responsable SST/ Profesional de Salud | [33 empty] | p
|  | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | [41 empty] | p | [15 empty] | p | bar: FEBRERO 1; ABRIL 2; JUNIO 3
32 |  | Implementar el cronograma de inspecciones planeadas definido para el año 2023 y mantener los indicadores relacionados en el programa |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención. |  |  | cumplir con el cronograma de inspecciones y gestionar el 100% de las acciones derivadas de las mismas |  | Responsable SST/ Inspectores SST/
33 |  | Realizar actividad de identificación de peligros con la participación de los trabajadores, instruir en la identificación y en el diligenciamiento del formato diseñado para tal fin. |  |  | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales |  |  | cumplor con la identificacion de peligros para alimentar la matriz de riesgo y asi prevenir accidentes laboral en un 90% |  | Responsale SST/ Auditores/ Inspectores
34 |  | Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, con la participación de los trabajadores. |  |  | Realizar la revisión de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos de la empresa |  |  | Matriz de identificación de peligros revisada y actualizada |  | Responsable SST /ARL | [31 empty] | p | [6 empty] | p | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [6 empty] | p | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3
35 |  | Programar dentro del plan de trabajo anual las mediciones higienicas para el periodo 2023, teniendo presente las medidas correctivas ejecutadas según informe de medición del 2022. |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención. |  |  | Acciones de mejoras ejecutadas según informe de medición 2020. |  | Responsable SST /ARL | [41 empty] | p | bar: MARZO 3; JUNIO 3
36 |  | Establecer cronograma de mantenimiento y en el definir los aspectos de SST, para los equipos, instalaciones y herramientas de trabajo. |  |  | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales |  |  | cumplir con el cronograma de mantenimiento y gestionar el 100% de las acciones derivadas de las mismas |  | Responsable SST | [51 empty] | P
37 |  | Divulgar el procedimiento de Acciones preventivas y correctivas con todos los trabajadores y efectuar posteriormente las Acciones preventivas, correctivas y de mejora en el formato establecido. |  |  | Garantizar el mejoramiento continuo por medio del análisis del desempeño del SGSST. |  |  | 100% de las Acciones Correctivas y Preventivas identificadas y gestionadas |  | Responsable SST | [58 empty] | p | bar: FEBRERO 1; JUNIO 2
|  | GESTIÓN DE AMENAZAS | [63 empty] | p | bar: MARZO 4; JULIO 4
38 |  | Desarrollo de simulacro de emergencia con participación de todos los trabajadores año 2023 |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención |  |  | Realizar mínimo un simulacro al año |  | Responsable SST/ ARL/Brigadas | [31 empty] | P | bar: ENERO 1
39 |  | Socializar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con la brigada involucrar a todos los niveles de la empresa. |  |  | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. |  |  | Plan de emergencias revisado y actualizado |  | Responsable SST/ ARL | bar: MAYO 3; AGOSTO 1
40 |  | Vincular nuevos integrantes a la brigada de emergencias y fortalecer por medio de reentrenamiento las funciones de los miembros de la brigada en atención y preparación ante emergencia |  |  | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. |  |  | Brigadas capacitadas y entrenadas |  | Director de Recursos Humanos/Responsable SST | bar: FEBRERO 1; MARZO 3; MAYO 1
41 |  | Realizar analisis de vulnerabilidad y plan de emergencias acorde a las instalaciones de la empresa. |  |  | Brindar a los trabajadores los elementos y conocimiento necesarios para la conformacion de brigadas de seguridad |  |  | Brigadas dotada con elementos para atención de emergencias |  | RRHH/ Responsable SST
42 |  | Gestionar dotacción para la identificación de brigadistas (Chaleco reflectivo- silvato - gorras) etc.. |  |  | Proporcionar a los miembros de la brigada de recursos necesario para la identificación y atención de emergencias. |  |  | Brigadas dotada con elementos para atención de emergencias |  | Directora de Recursos Humanos/Responsable SST | [29 empty] | p | bar: FEBRERO 2
VERIFICACIÓN DEL SGSST
43 |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de trabajo y reuniones con apoyo de la ARL |  |  | Garantizar el cumplimiento y desarrollo del plan de trabajo. |  |  | Actividades del plan de trabajo revisadas y ejecutadas |  | Directora de Recursos Humanos/Responsable SST | [33 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | p | bar: ENERO 1; ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; JULIO 4
44 |  | Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría |  |  | Garantizar el mejoramiento continuo por medio del análisis del desempeño del SGSST. |  |  | Indicadores revisados y actualizados |  | Responsable SST/ ARL | [33 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | p | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; JULIO 4
45 |  | Desarrollo de auditoria del SG-SST, involucrar la planeación de la auditoria a los integrantes del COPASST |  |  | Garantizar el mejoramiento continuo por medio del análisis del desempeño del SGSST. |  |  | Documentar y mantener actualizado el programa de auditoria |  | Gerente/Responsable SST/ARL | [51 empty] | P
46 |  | Realizar la Revisión Gerencial del SGSST correspondiente al periodo 2022, asi mismo realizar la revisión del SG-SST para el periodo en curso 2023. (Establecer mecanismos para que se cumpla la actividad) |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Evidenciar el compromiso gerencial |  | Jefes de area | [60 empty] | p | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1
[5 empty] | PLAN DE TRABAJO ANUAL | [69 empty] | Versión: 01 Fecha: ENERO 27 2022
AÑO DE VIGENCIA: Programado P Completada C 2022 ESTADO SIN INICIAR EN PROCESO EJECUTADO
N° |  | ACTIVIDADADES GENERALES Y DE MEJORA |  |  | OBJETIVO |  |  | META |  | RESPONSABLE |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [5 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [5 empty] | % AVANCE |  |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4
47 |  | Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Resultados de auditorias divulgados y socializados |  | Gerente/Responsable SST/ARL | [55 empty] | P | [5 empty] | p
MEJORAMIENTO
48 |  | Registrar y realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas de los procesos de: Auditorias, inspecciones, investigaciones ATEL, revisión por la gerencia. |  |  | Garantizar el mejoramiento continuo por medio del análisis del desempeño del SGSST. |  |  | 100% de las Acciones Correctivas y Preventivas cerradas |  | Responsable SST/ARL | [38 empty] | P | [16 empty] | P | bar: ENERO 1; MARZO 3; MAYO 3; JULIO 3
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
49 |  | Evaluar y Revisar las medidas contampladas en los protocolo de bioseguridad según listas de chequeo aplicables de la ARL |  |  | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización |  |  | Documentar y mantener actualizado el protocolo de bioseguridad, según requesitos aplicables. |  | Responsable SST/ARL | bar: ENERO 1; FEBRERO 3
50 |  | Solciitud de recursos para Compra de elementos de bioseguridad |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención. |  |  | Contar con los recursos necesarios para la mitigación y control de las medidas preventivas del covid-19 |  | Responsable SST/ Gerencia | [32 empty] | p | [5 empty] | p | [7 empty] | p | [8 empty] | p | [5 empty] | p | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3
51 |  | Entrega de elementosde bioseguridad (Alcohol, gel antibacterial, tapabocas) |  |  | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención |  |  | Entrega de lkit de bioseguridad, al 100% de la población de la empresa. |  | Responsable SST | [28 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1
[10 empty] | N° DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA |  |  | p | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 |  | 8 | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 8 |  | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 3 |  |  | 6 |  | 6 |  | 7 | 3 |  | 3 | 7 | 6
[10 empty] | MES |  |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO |  |  | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [5 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [5 empty] | TOTAL
[10 empty] | PROGRAMADAS |  |  | ENERO 1: ENE; ENERO 2: RO; FEBRERO 1: 22; MARZO 1: 15; ABRIL 1: 13; MAYO 1: 17; JUNIO 1: 16; JULIO 1: 15 |  |  | 16 | [7 empty] | 13 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 17 | [5 empty] | 194
[10 empty] | Actividades pendientes y programadas en el mes |  |  | ENERO 1: 15; FEBRERO 1: 22; MARZO 1: 15; ABRIL 1: 13; MAYO 1: 17; JUNIO 1: 16; JULIO 1: 15 |  |  | 16 | [7 empty] | 13 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 17 | [5 empty] | 15
[10 empty] | Actividades Ejecutadas en el mes |  |  | ENERO 1: 15; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
REALIZAD O POR: |  |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  |  | APROBADO POR:
Realizo: LAURA CASTRO Responsable Firma: DIRECTOR Firma:
[6 empty] | CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS AÑO 2023 | [62 empty] | Versión:01 Fecha: 30/01/2023 Página 1 de 1
Programado Completada
ACTIVIDAD |  |  | AREA |  |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS |  |  |  | FRECUENCIA | FEBRERO 3: Enero; ABRIL 1: Febrero; MAYO 2: Marzo; JUNIO 3: Abril |  | Mayo | [5 empty] | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto | [5 empty] | Septiembre | [8 empty] | Octubre |  |  |  | Noviembre | [5 empty] | Diciembre
[19 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Inspección de seguridad General |  |  | Todas |  |  | SST-Copasst |  | Equipo SST Asesores ARL |  |  |  | Trimestral | bar: Marzo 4
Inspección de Botiquines |  |  | NA |  |  | SST- Brigada de Emergencia |  | Equipo SST Asesores ARL |  |  |  | Semestral | bar: Abril 1
Inspección de Extintores |  |  | Todas |  |  | SST-Brigada de Emergencia |  | Equipo SST Asesores ARL |  |  |  | Semestral | bar: Marzo 3
Inspección de EPP |  |  | Proyectos |  |  | SST-Copasst |  | Equipo SST |  |  |  | Mensual | bar: Febrero 4; Marzo 4; Abril 4
Inspección de orden y aseo |  |  | Todas |  |  | SST-Copasst |  | Equipo SST Asesores ARL |  |  |  | Mensual | bar: Febrero 1; Marzo 1; Abril 1
Inspección de seguridad para funcionarios y contratistas |  |  | Proyectos |  |  | SST-Copasst |  | Equipo SST Asesores ARL |  |  |  | Trimestral
[8 empty] | MES | [10 empty] | ENERO | [5 empty] | Febrero 1: FEBRERO; Marzo 1: MARZO; Abril 1: ABRIL |  | MAYO | [5 empty] | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO | [5 empty] | SEPTIEMBRE | [8 empty] | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
[8 empty] | Total de Inspecciones pendientes y programadas en el mes | [10 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
[19 empty] | 3 | [5 empty] | Febrero 1: 2; Marzo 1: 4; Abril 1: 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
[8 empty] | Total de inspecciones Ejecutadas en el mes | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | [5 empty] | Febrero 1: 0; Marzo 1: 0; Abril 1: 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | PLAN DE ENTRENAMIENTO EN SST | [68 empty] | Versión:01 Fecha: 09/03/2022
| PENDIENTE, RECODAR PLATAFORMA CAMPUS |  |  | Programado P Completada C AÑO DE VIGENCIA: 2022
ID | TEMA |  |  | INTENSIDAD HORARIA |  |  | FACILITADOR |  | COBERTURA | [9 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  | Febrero 4: MAR; Marzo 4: ABR; Abril 4: MAY | [5 empty] | JUN | [5 empty] | JUL |  |  |  |  | AGO | [5 empty] | SEP | [7 empty] | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  |  | AVANCE
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4
1 | Capacitación en Investigación de accidentes de trabajo. |  |  | 2 Horas |  |  | Responsable del SGSST |  | TOTAL |  | Todos los funcionarios y contratistas | [67 empty] | p | 0%
2 | Capacitación identificación de peligro y Reporte de incidentes y actos y condiciones inseguras |  |  | 3 horas |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | Responsable SST Miembros del COPASST Miembros del CCL Brigadistas | [68 empty] | 0%
3 | Capacitación en Inspecciones de Seguridad. |  |  | 2 Horas |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | Todos los funcionarios y contratistas miembros del Copasst | [68 empty] | 0% | bar: ABR 3
4 | Capacitaciones a CCL: Riesgo Psicosocial |  |  | 2 Horas |  |  | Colmena Seguros/Otros |  | TOTAL |  | Todos los funcionarios y contratistas | [68 empty] | 0%
5 | Comunicación asertiva |  |  | 2 Horas |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | Todos los funcionarios y contratistas | [68 empty] | 0%
6 | Capacitación para el comité de convivencia y lideres de proceso enfocada a las Estrategia de liderazgo. |  |  | 2 horas |  |  | Colmena seguros/ Proveedor |  | TOTAL |  | Brigadistas, opcional (Todos los trabajadores) | [26 empty] | p | [41 empty] | 0%
7 | Capacitación en Salud mental - Manejo del estrés |  |  | 3 Horas |  |  | Colmena seguros |  | TOTAL |  | Brigadistas, opcional (Todos los trabajadores) | [68 empty] | 0%
8 | Semana de salud |  |  | 2 Horas |  |  | Colmena seguros |  | TOTAL |  | Brigadistas, opcional (Todos los trabajadores) | [29 empty] | p | [38 empty] | 0%
9 | Actividad ludica en promoción de hábitos y de estilos saludable - |  |  | 2 horas |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [68 empty] | 0%
10 | Actividad de relajación y manejo del estrés- Semana 2 |  |  | 1 horas |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | Todos los trabajadores | [41 empty] | p | [26 empty] | 0%
11 | Capacitación prevención de alcoholismo y drogadicción y otras |  |  | 2 horas |  |  | Colmena Seguros/Otros |  | TOTAL |  | Todos los trabajadores oficina | [68 empty] | 0%
12 | Biomecanico |  |  | 2 Horas |  |  | Psicologa |  | TOTAL |  | Todos los trabajadores | [44 empty] | p | [23 empty] | 0%
13 | Asesoría en el SVE de desórdenes osteomuscular. Seguir |  |  | 2 Horas |  |  | Responsable del SGSST |  | TOTAL |  | Todos los trabjadores | [47 empty] | p | [20 empty] | 0%
14 | Físico |  |  | 2 horas |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | Directivo y jefes de area | [51 empty] | p | [16 empty] | 0%
15 | Mediciones higiénicas de iluminación para 10 puntos. - |  |  | 2 Horas |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | Todos los trabajadores de oficina | [55 empty] | p | [12 empty] | 0%
16 | Capacitación en prevención del riesgo publico. Todo el personal |  |  | 2 horas |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | Director de Recursos Humanos Responsable del SGSST Inspectores de Seguridad y Salud Miembros del COPASST | [68 empty] | 0% | bar: MAR 4
17 | Capacitación de Orden y aseo - todo el personal |  |  | 1 hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los trabajadores | [34 empty] | p | [33 empty] | 0%
18 | Asesoría en la estructuración del plan de emergencia, |  |  | 1 hora |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | encargado del SGSST
19 | Asesoría en simulacro de emergencias. Enfocado en |  |  | 1 hora |  |  | Colmena Seguros |  | TOTAL |  | todos los trabajadores
20 | Capacitación en Control de incendios y manejo de extintores y |  |  | 2 horas |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [68 empty] | 0% | bar: MAR 1
21 |  |  |  | 1hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [68 empty] | 0% | bar: ABR 1
22 | Capacitación en sistemas de comando de incidentes. Septiembre |  |  | 1hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [26 empty] | p | [41 empty] | 0%
23 | Acompañamiento y asesoría en la realización de la |  |  | 2horas |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [34 empty] | p | [33 empty] | 0%
24 | Asesoría en el programa para la gestión del cambio |  |  | 1hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [68 empty] | 0% | bar: MAY 1
25 | Asesoría frente a la realización de la evaluación del desempeño |  |  | 1hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [32 empty] | p | [35 empty] | 0%
26 | Asesoría en la estructuración del Programa de compras |  |  | 1hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [39 empty] | p | [28 empty] | 0%
27 | Asesoría frete al cumplimiento en la realización de las |  |  | 2horas |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [45 empty] | p | [22 empty] | 0%
28 | Asesoria para la estructuración en el procedimiento de |  |  | 1hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [55 empty] | p | [12 empty] | 0%
29 | Asesoría en la trevisión y actualización de la matriz de peligros |  |  | 1hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [36 empty] | p | [31 empty] | 0%
30 | Asesoría en indicadores de ausentismos y accidentalidad. |  |  | 1hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL |  | todos los funcionarios y contratistas | [61 empty] | p | [6 empty] | 0%
31 | Asesoría en la estructuración de la matriz de mejoramiento continua, acciones correctivas y preventivas |  |  | 1 hora |  |  | colmena seguros |  | TOTAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
[19 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  | MAR 1: MARZO; ABR 1: ABRIL; MAY 1: MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO | [5 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[19 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | MAR 1: 2; ABR 1: 1; MAY 1: 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
[19 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | MAR 1: 0; ABR 1: 0; MAY 1: 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
P
C
personal nuevo se le debe