## PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL | [50 empty] | Versión: 01 Fecha: ENERO 27 2021
[13 empty] | Programado |  |  |  |  | Completada | [9 empty] | AÑO DE VIGENCIA: 2021 | [18 empty] | ESTADO
N° | ACTIVIDADADES GENERALES Y DE MEJORA | OBJETIVO | META | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | % AVANCE | ESTADO | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
RECURSOS
1 | Implementar el plan de capacitación según el cronograma definido para el 2021 y mantener los indicadores del programa (Ver cronograma de capacitaciones 2021) | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. | Cumplir el 80% de las capacitaciones programadas en el plan | Directora de recursos humanos/ Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
2 | contratar al responsable correspondiente del SG-SST | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Cumplir con el requisito normativo y legal con respecto al responsable del SG-SST | Director de la entidad/ director recursos humanos | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 2; MAYO 2; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 3
3 | Establecer documentacion requerida por los correspondientes responsables del SG-SST asignando debidamente las funciones a todos los niveles de la empresa | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Cumplir requerimientos normativos y legales con respecto a la asignacion de funcionaes en los niveles de la empresa | Gestion humana/responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 2; MAYO 4; SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 3
5 | Constitucion de reuniones con actas de la misma cada 3 meses del COPASST | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Realizar las reuniones del COPASST cada 3 meses con cumplimiento de 80 % | Representante del Copasst/ responsable del SG-SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 2; MAYO 4; AGOSTO 3; NOVIEMBRE 3
6 | Realizar programas de capacitacion y prevencion para los funcionarios y empleados de la entidad | Promover activamente la salud psicosocial de todos los funcionarios y contratistas de la entidad. | realizar las capacitaciones dentro del cronograma de ejecucion dispuesto para el 2021 , con cumplimiento de 80% | COPASST/ ARL/ representante de SG-SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 2; MARZO 1; ABRIL 3; MAYO 4; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 3
7 | Desarrollar las reinducción con todos los trabajadores y contratistas y mantener los registros correspondientes, buscar herramientas y estrategias para darle cumplimiento a las inducciónes y reinducciones. | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. | Inducción y reinducción al 100% de los trabajadores y contratistas | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 4
8 | Realizar curso de 50 horas del SG-SST por parte de los miembros del COPASST, CCL , Personal de recursos humanos. | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Garantizar el funcionamiento del COPASST | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Asignar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua del SG-SST | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. | Garantizar la divulgación de las responsabilidades en SST para todos los trabajadores | Directora de recursos humanos/ Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 4; NOVIEMBRE 4
11 | Realice acompañamiento en las reuniones trimestrales del Comité de Convivencia, seguimiento a realización de actividades | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Garantizar la conformación del CCL | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 4; ABRIL 4; JULIO 4; OCTUBRE 4
12 | Realicie el acompañamiento en las reuniones mensuales del Copasst y seguimiento a realización de actividades | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Garantizar el funcionamiento del COPASST | Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
GESTIÓN INTEGRAL SG-SST
13 | Revisar las Politicas definidas en el SGSST, realizar socialición y dejar registro periodo 2021 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Cumplir con los requisitos legales establecidos con respecto a la politica SST | Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 2
14 | Documentar objetivos deL SG-SST de la entidad | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Cumplir con los requisitos legales establecidos con respecto a la politica SST | Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 3; MAYO 2; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 4
15 | Realizar documentacion adecuada para el plan de trabajo implementando la reeestructuracion del mismo para el año 2021 | Garantizar el legitimo cumplimiento del SG-SST en todas las actividades anuales de la entidad | Cumplir al 100% lel plan de trabajo | Responsable SST | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Realizar la estructuración del SG-SST y todos los componentes documentales requeridos para el funcionamiento (programas de gestion documental y documentacion que soporten la gestión realizada del SG-SST | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Cumplir 100% con la legalidad y legitimidad documental | Responsable SST | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | Evaluación de seguimiento del SGSST con base a la Resolución 0312/2019, evaluar la implementación en el primer semestre y final del año 2021. | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | 100% de cumplimiento en cada ítem evaluado | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 3; DICIEMBRE 3
18 | Revisar criterios del formato y desarrollar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades asignadas en el SGSST, con todos los niveles de la organización involucrar a jefes de areas. | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención | Rendicion de cuentas de todos los niveles de la organización | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
19 | Realizar la evaluación funcionarios y contratistas (Validar aplicación primer semestre del año 2021) | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Garantizar la realización de evaluación y selección de proveedores | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; DICIEMBRE 1
20 | Definir Plan de trabajo 2021 y firmar (Aprobación) | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Plan de Trabajo Anual en SST establecido según la normatividad legal | Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 2 to FEBRERO 1; JULIO 2
21 | Definir los objetivos SST periodo 2021, actualizar matriz de idicadores y metas del SG-SST año 2021 | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Objetivos definidos, revisados, claros y socializados. | Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 3; FEBRERO 1
22 | Implementar y documentar mecanismos de participacion, comunicación y consulta con todos los funcionarios y contratistas de la entidad referentes a temas del SG-SST. | Proporcionar a los funcionarios y contratistas el conocimiento y los medios necesario para cumplir en forma eficiente, los estandares de seguridad, salud en el Trabajo | Cumplir 80% con los requerimientos de implementacion de mecanismos de comunicación y consulta | Responsable SST/Respresentates COPASST | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Definir cirterios de evaluacion de funcionarios y contratistas dentro del SG-SST | Garantizar la implementación y el mejoramiento continuo del SGSST. | cumplir 80% con la implementacion de evaluacion a los funcionarios y contratistas | Responsable del SST/ Jefes de areas dentro del SG-SST | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | Implementar y documentar gestion del cambio dentro del SG-SST | Garantizar la implementación y el mejoramiento continuo del SGSST. | Plan de Trabajo Anual en SST establecido según la normatividad legal | Responsable SST | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales y realizar seguimiento al cumplimiento según el procedimiento definido | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Identificar y gestionar el 100% de los requisitos legales en SST aplicables | Asesor Legal ARL/ Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 3; ABRIL 2; JUNIO 1; JULIO 4; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 4
GESTIÓN DE LA SALUD
27 | Mantener el Perfil sociodemográfico y caracterización de condiciones de salud actualizado | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención | Identificar las condiciones sociodemograficas y de salud del 100% de los trabajadores | Directora de recursos humanos/Auxiliar RRHH | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
29 | Realizar examenes médicos ocupacionales de Ingreso, períodicos y de retiro de acuerdo al profesiograma (Primer semestre 2021) | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Realizar evaluaciones medicas ocupacionales al 100% de los trabajadores | Directora de recursos humanos/Auxiliar RRHH | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | Elaborar matriz de seguimiento con las restricciones y/o recomendaciones emitidas por el medico ocupacional de la IPS o medico tratante de la EPS | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Realizar evaluaciones medicas ocupacionales al 100% de los trabajadores | Directora de recursos humanos/Auxiliar RRHH | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | Desarrollar actividad de estilos de vida y entornos saludables enfocada a control del tabaquismo, alcoholismo y farmaco dependiencia de acuerdo a la política de prevención del consumo de sustancias Psicoactivas. | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención | Cumplir los lineamientos de prevención dados en la política | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | Realizar el registro estadístico de los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que ocurren | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Registrar el 100% de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAYO 4; OCTUBRE 1
33 | Mantener el registro estadistico de los indicadores minimos del SG-SST (ausentismo y Accidentalidad) | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención | Cifras de ausentismo y accidentalidad registradas y actualizadas | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
34 | Desarrollar actividad de estilos de vida y entornos saludables enfocada a la practica de actividades físicas deportivas | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención | Prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo | Directora de Recursos Humanos/ Responsable SST/ Caja de compensación | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
35 | Implementar plan de acción del SVE prevención de lesiones osteomusculares | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales | Mantener el indice en 0% por enfermedad laboral por exposición al riesgo biomecánico | Responsable SST/Fisioterapeuta ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 3; DICIEMBRE 3
36 | Realizar comunicados a la IPS encargada del ingreso y egreso del personal, sobre los perfiles de cargos y matriz de peligro para la estructuracion del profesiograma medico | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales | Prevenir y tener el contro adecuado sobre los posibles riesgos de los funcionarios y contratistas | Responsable SST/ Encargado de contratacion | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
37 | Implementar plan de acción del SVE Psicosocial | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales | Prevenir la sintomatología de enfermedad laboral por exposición a riesgo psicosocial | Responsable SST/ Psicologa | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | Implementar plan de acción del SVE de conservación Visual | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales | Controlar la sintomatología de enfermedad común por exposición a riesgo físico | Responsable SST/ Profesional de Salud | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | Realizar seguimiento Medidas de bioseguridad y SVE covid-19 - (Protocolos de bioseguridad) | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales | Controlar la sintomatología de enfermedad común por exposición a riesgo físico | Responsable SST/ Profesional de Salud | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: AGOSTO 4
| GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | [51 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 1; ABRIL 2; JUNIO 3; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 1
40 | Implementar el cronograma de inspecciones planeadas definido para el año 2021 y mantener los indicadores relacionados en el programa | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención. | cumplir con el cronograma de inspecciones y gestionar el 100% de las acciones derivadas de las mismas | Responsable SST/ Inspectores SST/ | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | Realizar actividad de identificación de peligros con la participación de los trabajadores, instruir en la identificación y en el diligenciamiento del formato diseñado para tal fin. | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales | cumplor con la identificacion de peligros para alimentar la matriz de riesgo y asi prevenir accidentes laboral en un 90% | Responsale SST/ Auditores/ Inspectores | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, con la participación de los trabajadores. | Realizar la revisión de la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos de la empresa | Matriz de identificación de peligros revisada y actualizada | Responsable SST /ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
43 | Programar dentro del plan de trabajo anual las mediciones higienicas para el periodo 2021, teniendo presente las medidas correctivas ejecutadas según informe de medición del 2020. | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención. | Acciones de mejoras ejecutadas según informe de medición 2020. | Responsable SST /ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 3; JUNIO 3; OCTUBRE 1
44 | Establecer cronograma de mantenimiento y en el definir los aspectos de SST, para los equipos, instalaciones y herramientas de trabajo. | Gestionar y controlar los riesgos para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades Laborales | cumplir con el cronograma de mantenimiento y gestionar el 100% de las acciones derivadas de las mismas | Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: NOVIEMBRE 2
45 | Divulgar el procedimiento de Acciones preventivas y correctivas con todos los trabajadores y efectuar posteriormente las Acciones preventivas, correctivas y de mejora en el formato establecido. | Garantizar el mejoramiento continuo por medio del análisis del desempeño del SGSST. | 100% de las Acciones Correctivas y Preventivas identificadas y gestionadas | Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 1; JUNIO 2; DICIEMBRE 2
| GESTIÓN DE AMENAZAS | [51 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 4; JULIO 4; NOVIEMBRE 4
41 | Desarrollo de simulacro de emergencia con participación de todos los trabajadores año 2021 | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención | Realizar mínimo un simulacro al año | Responsable SST/ ARL/Brigadas | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 1; AGOSTO 3
42 | Socializar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con la brigada involucrar a todos los niveles de la empresa. | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. | Plan de emergencias revisado y actualizado | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAYO 3; AGOSTO 1
37 | Vincular nuevos integrantes a la brigada de emergencias y fortalecer por medio de reentrenamiento las funciones de los miembros de la brigada en atención y preparación ante emergencia | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. | Brigadas capacitadas y entrenadas | Director de Recursos Humanos/Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 1; MARZO 3; MAYO 1
38 | Realizar analisis de vulnerabilidad y plan de emergencias acorde a las instalaciones de la empresa. | Brindar a los trabajadores los elementos y conocimiento necesarios para la conformacion de brigadas de seguridad | Brigadas dotada con elementos para atención de emergencias | RRHH/ Responsable SST | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | Gestionar dotacción para la identificación de brigadistas (Chaleco reflectivo- silvato - gorras) etc.. | Proporcionar a los miembros de la brigada de recursos necesario para la identificación y atención de emergencias. | Brigadas dotada con elementos para atención de emergencias | Directora de Recursos Humanos/Responsable SST | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: FEBRERO 2; AGOSTO 2
39 | VERIFICACIÓN DEL SGSST
| Seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de trabajo y reuniones con apoyo de la ARL | Garantizar el cumplimiento y desarrollo del plan de trabajo. | Actividades del plan de trabajo revisadas y ejecutadas | Directora de Recursos Humanos/Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 1; ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
40 | Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría | Garantizar el mejoramiento continuo por medio del análisis del desempeño del SGSST. | Indicadores revisados y actualizados | Responsable SST/ ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
41 | Desarrollo de auditoria del SG-SST, involucrar la planeación de la auditoria a los integrantes del COPASST | Garantizar el mejoramiento continuo por medio del análisis del desempeño del SGSST. | Documentar y mantener actualizado el programa de auditoria | Gerente/Responsable SST/ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: NOVIEMBRE 2
42 | Realizar la Revisión Gerencial del SGSST correspondiente al periodo 2020, asi mismo realizar la revisión del SG-SST para el periodo en curso 2021. (Establecer mecanismos para que se cumpla la actividad) | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Evidenciar el compromiso gerencial | Jefes de area | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1; DICIEMBRE 3
43 | Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Resultados de auditorias divulgados y socializados | Gerente/Responsable SST/ARL | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
MEJORAMIENTO
45 | Registrar y realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas de los procesos de: Auditorias, inspecciones, investigaciones ATEL, revisión por la gerencia. | Garantizar el mejoramiento continuo por medio del análisis del desempeño del SGSST. | 100% de las Acciones Correctivas y Preventivas cerradas | Responsable SST/ARL | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: ENERO 1; MARZO 3; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
46 | Evaluar y Revisar las medidas contampladas en los protocolo de bioseguridad según listas de chequeo aplicables de la ARL | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Documentar y mantener actualizado el protocolo de bioseguridad, según requesitos aplicables. | Responsable SST/ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 1; FEBRERO 3
47 | Solciitud de recursos para Compra de elementos de bioseguridad | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención. | Contar con los recursos necesarios para la mitigación y control de las medidas preventivas del covid-19 | Responsable SST/ Gerencia | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 3; FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
48 | Reforzar la divulgación de medidas y protocolos de bioseguridad | Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de seguridad, salud en el Trabajo. | Personal informado de las medidas adoptadas y recomendaciones de bioseguridad. | Responsable SST/ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 3; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
49 | Seguimiento a la realización de reporte de condiciones de salud, por medio de plataforma ARL | Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en SST y otros aplicables a la organización | Mantener informe de condiciones de salud actualizado. | Responsable SST/ARL | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 2; FEBRERO 2; MARZO 2; ABRIL 2; MAYO 2; JUNIO 2; JULIO 2; AGOSTO 2; SEPTIEMBRE 2; OCTUBRE 2; NOVIEMBRE 2; DICIEMBRE 2
50 | Entrega de elementosde bioseguridad (Alcohol, gel antibacterial, tapabocas) | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros a través de la ejecución de actividades de promoción y prevención | Entrega de lkit de bioseguridad, al 100% de la población de la empresa. | Responsable SST | [48 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
|  |  |  | N° DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA | p | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7
|  |  |  | MES | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE | TOTAL
|  |  |  | PROGRAMADAS | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: 24; MARZO 1: 15; ABRIL 1: 13; MAYO 1: 19; JUNIO 1: 17; JULIO 1: 15; AGOSTO 1: 18; SEPTIEMBRE 1: 13; OCTUBRE 1: 15; NOVIEMBRE 1: 22; DICIEMBRE 1: 19 | 207
|  |  |  | Actividades pendientes y programadas en el mes | ENERO 1: 17; FEBRERO 1: 24; MARZO 1: 15; ABRIL 1: 13; MAYO 1: 19; JUNIO 1: 17; JULIO 1: 15; AGOSTO 1: 18; SEPTIEMBRE 1: 13; OCTUBRE 1: 15; NOVIEMBRE 1: 22; DICIEMBRE 1: 19 | 17
|  |  |  | Actividades Ejecutadas en el mes | ENERO 1: 17; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 0
0
REALIZADO POR: |  | REVISADO POR: |  | APROBADO POR:
Realizo: LAURA CASTRO
Responsable del SGSST: JONATAN TORREGROSA | Firma:
DIRECTOR DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACION: CARLOS CASTELLANOS COLLANTE | Firma:
Note on B4: Indicar las actividades a realizar según los resultados de la evaluación SGSST, la matriz IPEVR y necesidades de la empresa. Estas actividades deben apuntar al cumplimiento de los objetivos planteados para el SGSST. Varias actividades pueden apuntar a cumplir un objetivo.
Note on B13: Jeifry Luis Barrios Conde: Se modifica descripción de la actividad.
Note on B20: Jeifry Luis Barrios Conde: Se modifica descripción del texto
Note on B25: Jeifry Luis Barrios Conde: validar el punto 15 coinciden en la actividad
Note on B35: Definir campañas preventivas por correos eléctronicos Ejemplo: temporadas de fistas y eventos en las ciudades
Note on B49: Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
Note on C4: Establecer los objetivos estratégicos del SGSST conforme a las directrices de la Política SST.
Note on D4: Indicar la meta a alcanzar, según la actividad a relalizar. Varias metas alcanzadas ayudan al cumplimiento de un objetivo.
Note on E4: Indicar la persona, área o entidad responsable del cumplimiento de la actividad
Note on F4: Indicar la semana en la que se ejecutará la actividad. Escribir P para programar y C para indicar que la actividad ha sido completada.
Note on BD4: Comentarios, novedades respecto a la actividad
EN PROCESO
SIN INICIAR
EJECUTADO
P
C

## CRON. INSPECCIONES 2021
|  | CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS AÑO 2021 | [38 empty] | Versión:01 Fecha: 09/02/2017 Página 1 de 1
| Programado |  | Completada
ACTIVIDAD | AREA | RESPONSABLE | RECURSOS | FRECUENCIA | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Inspección de seguridad General | Todas | SST-Copasst | Equipo SST Asesores ARL | Trimestral | bar: Marzo 4; Junio 4; Septiembre 4; Diciembre 4
Inspección de Botiquines | NA | SST- Brigada de Emergencia | Equipo SST Asesores ARL | Semestral | bar: Abril 1; Julio 1; Octubre 1
Inspección de Extintores | Todas | SST-Brigada de Emergencia | Equipo SST Asesores ARL | Semestral | bar: Enero 3; Marzo 3; Mayo 3; Julio 3; Septiembre 3; Noviembre 3
Inspección de EPP | Proyectos | SST-Copasst | Equipo SST Asesores ARL | Mensual | bar: Enero 4; Febrero 4; Marzo 4; Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4; Diciembre 4
Inspección de orden y aseo | Todas | SST-Copasst | Equipo SST Asesores ARL | Mensual | bar: Enero 1; Febrero 1; Marzo 1; Abril 1; Mayo 1; Junio 1; Julio 1; Agosto 1; Septiembre 1; Octubre 1; Noviembre 1; Diciembre 1
Inspección de seguridad para funcionarios y contratistas | Proyectos | SST-Copasst | Equipo SST Asesores ARL | Trimestral
|  |  | MES |  | Enero 1: ENERO; Febrero 1: FEBRERO; Marzo 1: MARZO; Abril 1: ABRIL; Mayo 1: MAYO; Junio 1: JUNIO; Julio 1: JULIO; Agosto 1: AGOSTO; Septiembre 1: SEPTIEMBRE; Octubre 1: OCTUBRE; Noviembre 1: NOVIEMBRE; Diciembre 1: DICIEMBRE
|  |  | Total de Inspecciones pendientes y programadas en el mes |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total de inspecciones Ejecutadas en el mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
P
C

## PLAN BIOMECANICO (hidden)
CRONOGRAMA SVE DME AÑO 2020
ACTIVIDAD | FECHA definir plan con olga
Asesoría en el diagnóstico de la gestión del riesgo para la prevención de Desórdenes musculo esqueléticos. | FEBRERO 19/2019
Asesoría en la realización de inspecciones a los puestos de trabajo para DME: Oficinas INP | MARZO 6 - ABRIL 24 DE 2019
Asesoría en la realización de encuestas de morbilidad para DME empresas: INP - Gutierrez Bustillo - Consorcio Avenida del Río - Consorcio A1A | JUNIO 12 - JULIO 24 DE 2019
Asesoría en la realización de evaluaciones médicas ocupacionales para DME personal programado para EMO Periódico año 2019 | JULIO DE 2019
Asesoría en la integración de la información del SVE para DME e informe de resultados de encuesta y resultados de EMO periódicos | MARZO - SEPTIEMBRE
Capacitación en higiene postural y Pausas Activas: empresas INP - Gutierrez Bustillo - Consorcio Avenida del Río - Consorcio A1A (Sujeto a programación con el cliente) | MAYO - OCTUBRE DE 2019
Asesoría en la realización de Pausas activas (Acompañamiento 1 vez por Semana) | ENERO - DICIEMBRE
Asesoría en la auditoría del sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de DME | NOVIEMBRE DE 2019
Asesoría en la elaboración del informe de gestión del SVE para DME | NOVIEMBRE DE 2019

## PLAN PSICOSOCIAL (hidden)
PLANES DE ACCION CONSORCIO AVENIDA DEL RIO, GUTIERREZ BUSTILLO Y INP INGENIERIA 2019- 2020
2019
PILAR | ITEM | ACTIVIDAD - CONTROL | RESPONSABLE | RECURSO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  | Asesoría para la realización del Diagnóstico Subjetivo de Factores intralaborales, extralaborales y nivel de estrés y Sensibilizacion del Programa Equilibrio laboral. | SST. GH ARL | Humano
|  | Aplicación y Tabulación de la Evaluación objetiva: Bateria en riesgo psicosocial | SST. GH | Humano Físicos
|  | Realización de Informe de los resultados de los factores Psicosociales | PSICOLOGA EXTERNA | Humano Físicos
|  | Asesoria en elaboracion del Plan de accion en Riesgo Psicosocial | SST ARL | Humano
|  | Actualización de documento técnico SVE Psicosocial | SST ARL | Humano
| HACER | Grupos focales: LIDERAZGO | GH ARL | Humano
|  | Fortalecimiento de competencias en Liderazgo: Liderazgo Motivacional - Retroalimentación del desempeño - Inteligencia emocional | SST. GH ARL | Humano
|  | Revisar el proceso de evaluación de desempeño y hacer ajustes en caso necesario | GH | Humano
|  | Capacitación en temáticas como: relaciones interpersonales, trabajo en equipo y comunicación, lo cual puede ser reforzado con campañas y concursos. | SST. GH ARL | Humano
|  | Revisar los tiempos de descanso, las pausas laborales, los horarios y turnos de trabajo, la programación de vacaciones | GH | Humano
|  | Actividades de fatiga y sueño | SST. GH ARL | Humano
|  | Actividades lúdicas para disminución de tensiones y de intregración en los puestos de trabajo | SST. GH ARL | Humano
|  | Revisar manual de funciones y la socialización de los mismos | GH | Humano
|  | Porgrama Salud Mental | SST. GH ARL | Humano
|  | Seguimiento a los puestos de trabajo y adecuaciones de los mismos | SST. | Humano
|  | Realización de pausas activas | SST | Humano
|  | Capacitación en Manejo de finanzas | SST. GH AFP | Humano
|  | Asesoría Programa Caminando Juntos (Prevención de Alcohol y drogas) | SST ARL | Humano
|  | Asesoría Res 656, 1356 ley 1010 (Prevención del acoso laboral) Y ( comité Convivencia laboral) | SST. GH ARL | Humano
| VERIFICAR | Revisión y seguimiento de los indicadores del programa en conjunto con la geencia. | SST. GH ARL | Humano
| ACTUAR | Evaluación del programa, definición de acciones y estrategias de mejoramiento y actualización del programa. | SST. GH ARL | Humano

## PLAN DE CAPACITACIÓN 2021
|  | PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SST | [46 empty] | Versión:01 Fecha: 09/10/2017
| PENDIENTE, RECODAR PLATAFORMA CAMPUS VIRTUAL |  | Programado |  |  | Completada | [21 empty] | AÑO DE VIGENCIA: 2020
ID | TEMA | INTENSIDAD HORARIA | FACILITADOR |  | COBERTURA |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | AVANCE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | OBSERVACIOENS
1 | Reinducción en el SGSST | 2 Horas | Responsable del SGSST |  |  | Todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | FOLLETO + FORMATO DE EVALUACIÓN., personal nuevo se le debe realizar inmeditamente su ingreso. | bar: FEB 4; DIC 4
2 | Curso SG-SST 50 horas | 50 horas | Colmena Seguros |  |  | Responsable SST Miembros del COPASST Miembros del CCL Brigadistas | [48 empty] | 0% | Validar el periodo de vigencia del curso 3 años- relizar nuevamente | bar: MAR 3
3 | Identificación de peligros y autocuidado | 2 Horas | Colmena Seguros |  |  | Todos los funcionarios y contratistas miembros del Copasst | [48 empty] | 0% | bar: ABR 3
4 | Prevención del Riesgo Público | 2 Horas | Colmena Seguros/Otros |  |  | Todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: MAY 2
5 | Estructura y funcionamiento del Plan de emergencia, (Socialización del plan de emergencias) | 2 Horas | Colmena Seguros |  |  | Todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: JUN 2
6 | Manejo de Extintores | 2 horas | Colmena seguros/ Proveedor |  |  | Brigadistas, opcional (Todos los trabajadores) | [48 empty] | 0% | bar: MAY 2
7 | Acciones básicas para atención de lesionados | 3 Horas | Colmena seguros |  |  | Brigadistas, opcional (Todos los trabajadores) | [48 empty] | 0% | bar: JUN 4
8 | Tecnicas de evacuación | 2 Horas | Colmena seguros |  |  | Brigadistas, opcional (Todos los trabajadores) | [48 empty] | 0% | bar: MAY 4
9 | Orden y aseo | 2 horas | Colmena Seguros |  |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: JUL 3
10 | Reporte de Incidentes, actos y condiciones inseguras (Socialización de procedimiento) Realizada por Asesor Colmena Seguros | 1 horas | Colmena Seguros |  | 4 | Todos los trabajadores | [48 empty] | 0% | bar: AGO 1
11 | Estilos de Vida y trabajo saludable | 2 horas | Colmena Seguros/Otros |  | 20 | Todos los trabajadores oficina | [48 empty] | #DIV/0!
12 | Prevención de alcoholismo, tabaquismo y drogadiccion | 2 Horas | Psicologa |  | 20 | Todos los trabajadores | [48 empty] | 0% | bar: AGO 3
13 | Prevención de enfermedades de salud Publica | 2 Horas | Responsable del SGSST |  |  | Todos los trabjadores | [48 empty] | 0% | bar: SEP 1
14 | Requisitos legales y Responsabilidades legales en el SGSST | 2 horas | Colmena Seguros |  |  | Directivo y jefes de area | [48 empty] | 0% | bar: SEP 3
15 | Conservación visual | 2 Horas | Colmena Seguros |  |  | Todos los trabajadores de oficina | [48 empty] | 0% | bar: OCT 1
16 | Inspecciones de Seguridad | 2 horas | Colmena Seguros |  |  | Responsable del SGSST - COPASST | [48 empty] | 0% | bar: FEB 3
17 | Investigación de incidentes y accidentes de trabajo | 2 horas | Colmena Seguros |  |  | Director de Recursos Humanos Responsable del SGSST Inspectores de Seguridad y Salud Miembros del COPASST | [48 empty] | 0% | bar: MAR 4
18 | Manejo del Estrés y Trabajo en equipo - CCL | 1 horas | Colmena seguros |  |  | todos los trabajadores | [48 empty] | 0% | bar: MAY 1
19 | Comunicación asertiva y trabajo en equipo | 1 hora | colmena seguros |  |  | todos los trabajadores | [48 empty] | 0% | bar: JUN 3
20 | Prevención del Riesgo Biomecánico Higiene postural | 1hora | colmena seguros |  |  | Todos los trabajadores | [48 empty] | 0% | bar: JUL 3
31 | TEMAS - SEGÚN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
32 | Forma en que se transmite el COVID 19 y las maneras de prevenirlo | 2 horas |  | colmena seguros |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: MAR 1
33 | Generalidades y directrices emitidas por el Ministerio de Salud | 1hora |  | colmena seguros |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: ABR 1
34 | Lugares de la empresa con riesgo de exposición | 1hora |  | colmena seguros |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: MAY 2
35 | Factores de riesgo del hogar y la comunidad | 1hora |  | colmena seguros |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | #DIV/0!
36 | Factores de riesgo individuales, signos y síntomas | 2horas |  | colmena seguros |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: JUN 3
37 | Importancia del reporte de condiciones de salud | 1hora |  | colmena seguros |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: MAY 1
38 | Protocolo de actuación frente a síntomas | 1hora |  | colmena seguros |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: JUN 2
39 | Uso eficiente de EPP - Bioseguridad | 1hora |  | colmena seguros |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: JUL 4
40 | Etiqueta respiratoria | 2horas | colmena seguros |  |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: AGO 4
41 | Protocolos de traslados (uso de tapabocas y guantes en transporte, distancia de 2 metros) | 1hora | colmena seguros |  |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: OCT 1
42 | Recomendaciones al salir y regresar a la vivienda y sobre la convivencia con personas de alto riesgo | 1hora | colmena seguros |  |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: JUL 1
43 | Métodos de limp+B35:C42ieza y desinfección para el personal de servicios generales | 1hora | colmena seguros |  |  | todos los funcionarios y contratistas | [48 empty] | 0% | bar: NOV 3
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
P
C